## Лист1
УТВЕРЖДАЮ
Начальник управления образования администрации
Губахинского муниципального округа
Пермского края
_______________________ Н.В.Шайдулина
26 февраля 2024 год
(дата1)
ПЛАН2
по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества
условий осуществления образовательной деятельности
|  | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Специальная общеобразовательная школа-интернат" |  |  | ИНН 5913002631
Губахинский муниципальный округ Пермского края
на 20 24 год
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия 3
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1. 1. | Соответствие информации о деятельности организации социальной сферы, размещенной на информационных стендах в помещении организации социальной сферы, ее содержанию и порядку (форме), установленным нормативными правовыми актами. | 1. Включить в план ВШК проведение качественного мониторинга соответствия информации на стендах школы, официальном сайте, госпаблике ВК. 2. По результатам выявленных недочетов провести работу по их устранению. | 2024-06-01 | Братчикова Алевтина Михайловна, заместитель директора по УВР, ответственный за ведение официального сайта школы | 1. Провден мониторинг соответствия информации на стендах школы, официальном сайте, госпаблике ВК. Информация в помещении школы и на сайте, в ВК приведена в соответствие. 2. В план ВШК включен пункт "Мониторинг соответствия информации на стендах школы, официальном сайте, госпаблике ВК". | 2024-06-01
1.2. | Наличие и функционирование на официальном сайте организации информации о дистанционных способах взаимодействия с получателями услуг: телефона; электронной почты; электронных сервисов (форма для подачи электронного обращения (жалобы, предложения), получение консультации по оказываемым услугам и пр.); раздела «Часто задаваемые вопросы»; технической возможности выражения получателем услуг мнения о качестве условий оказания услуг организацией социальной сферы (наличие анкеты для опроса граждан или гиперссылки на нее); иного дистанционного способа взаимодействия. | 1. Провести для работников школы обучающий семинар о существующих способах обратной связи на сайте, в госпаблике, СФЕРУМ. 2. Включить в повестку родительских собраний в классах вопрос "Дистанционные возможноссти обратной связи на сайте школы, в социальной сети ВК". | 2024-06-27 | Шикута Александра Ивановна, заместитель директора по УВР, ответственный за госпаблик ВК | 1. На родительских собраниях в классах в апреле-мае 2024г. провдена просвететильская работа о способах обратной связи на официальном сайте школы, в госпаблике ВК, в СФЕРУМ. 2. С педагогами проведен обучающий семинар о возможностях обраной связи в СФЕРУМ, госпаблике и на сайте школы. | 2024-06-27
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
2.1. | Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией социальной сферы. | Провести мониторинг комфортности условий предоставления услуг с представителями родительской общественности. Проанализировать поступившие предложения. Провести работу по реализации предложений в пределах возможностей. | 2024-05-01 | Братчикова А.М., заместитель директора по УВР | 1. Проведен мониторинг среди родителей посредством анкетирования, Проанализированы полученные ответы. Предложения отсутствуют. Комфортность условий -100% | 2024-05-01
III. Доступность услуг для инвалидов
3.1. | Наличие в организации социальной сферы условий доступности, позволяющих инвалидам получать услуги наравне с другими: дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации; дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля; возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика); наличие альтернативной версии официального сайта организации социальной сферы в сети Интернет для инвалидов по зрению; помощь, оказываемая работниками организации социальной сферы, прошедшими необходимое обучение (инструктирование) по сопровождению инвалидов в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей территории; наличие возможности предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому. | 1. Актуализировать список требований, обеспечивающих доступность образовательных услуг для лиц с ОВЗ. 2. На классных родительских собраниях провести разъяснительную работу по доступности школы для нозологии "УО (ИН). 3. Разработать план мероприятий по устранению выявленных недостатков. 4. Реализовать план. | 2024-12-01 | Маркелова Елена Леонидовна, заместитель директора по АХР | 1. Актуализирован список требований по доступности образовательных услуг для обучающихся. В школе обучаются дети с ОВЗ следующих нозологий: УО, РАС, ТМНР. Доступность для них полная.
3.2. | Наличие в помещениях организации социальной сферы и на прилегающей к ней территории: оборудованных входных групп пандусами (подъемными платформами); выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов; адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов; сменных кресел-колясок; специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации социальной сферы.
3.3. | число получателей услуг-инвалидов, удовлетворенных доступностью услуг для инвалидов (Удост) , по отношению к числу опрошенных получателей услуг- инвалидов, ответивших на соответствующий вопрос анкеты
IV. Доброжелательность, вежливость работников
4.1. | Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников организации социальной сферы, обеспечивающих непосредственное оказание услуги (врачи, социальные работники, работники, осуществляющие экспертно-реабилитационную диагностику, преподаватели, тренеры, инструкторы, библиотекари, экскурсоводы и прочие работники) при обращении в организацию социальной сферы. | 1. Провести внутренний целевой контроль работников, осуществляющих контакт, информирование потребителей образовательных услуг. 2. По результатам контроля организовать цикл мероприятий по развитию эффективных способов взаимодействия. | 2024-06-20 | Братчикова Алевтина Михайловна, заместитель директора по УВР | 1. Проведен внутренний целевой контроль по взаимодействию с потребителями. 2. С работниками школы провден семинар "Эффективные способы взаимодейтсвия с родителями (законными представителями)". | 2024-06-20
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
5.1. | Удовлетворенность получателей услуг организационными условиями оказания услуг, например: наличием и понятностью навигации внутри организации социальной сферы; графиком работы организации социальной сферы (подразделения, отдельных специалистов, графиком прихода социального работника на дом и пр.). | 1. Провести дополнительный опрос потребителей услуг (родителей) с целью выявления дополнительной информации о недостающих условиях. 2. Проанализировать предложения и замечания по результатам анкетирования. | 2024-05-01 | Братчикова Алевтина Михайловна, заместитель директора по УВР | 1. Проведен дополнительный опрос родителей об условиях обучения и воспитания. Результат - 100% удовлетворенность. Предложения и замечания отсутствуют. | 2024-05-01
5.2. | Удовлетворенность получателей услуг в целом условиями оказания услуг в организации социальной сферы. | По итогам анкетирования провести работу по поступившим предложениям и замечаниям со стороны потребителей услуг. | 2024-05-20 | Братчикова Алевтина Михайловна, заместитель директора по УВР | Итоги анкетирования - 100% удовлетворенность. Предложения и замечания отсутствуют. | 2024-05-20
1 Дата утверждения указывается в формате ДД.ММ.ГГГГ (пример - 16 января 2023 г.).
2 Форма Плана утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2018 г. № 457.
3 Столбцы заполняются по мере исполнения мероприятий утвержденного Плана.